绩效评价工作方案

根据《海南省财政厅关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2018〕218号）要求，制定省审计厅审计业务项目绩效评价工作方案。

一、成立项目绩效评价工作小组

省审计厅成立审计业务项目绩效评价工作小组，由厅办公室组织开展厅2017年预算绩效评价工作，并按时将自评材料报送省财政厅。工作小组成员名单如下：

组长：贺庆华；

成员：刘志清、张雨薇、赵一嘉。

二、制定评价指标

2017年绩效自评项目为“审计业务”，相应评价指标如下：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 |

三、收集评价资料

2018年5月8日前收集汇总如下评价资料：

（一）审计项目实施方案、报告；

（二）厅党组会议、厅长会议纪要及相关的法规政策依据；

（三）财政资金分配方案、支付管理情况；

（四）其他相关证明材料。

四、开展分析评价

2018年5月8-11日，将收集汇总之后的资料，对照评价指标进行详细的分析评价，逐项打分。

五、撰写并报送评价报告

2018年5月11日起撰写评价报告，5月18日前将非涉密项目绩效自评报告通过项目库绩效管理模块上报，同时在5月底前将非涉密项目绩效自评报告在海南省政府网站或本单位外网公开，接受社会监督，并将公开网址在项目库绩效管理模块中录入以备核实。