## Sheet1
附件1
海南省审计厅2016年度审计项目计划一览表
（按项目类型排列）
序号 | 项目类型 | 审计项目名称 | 计划审计时间（包括出具审计报告） | 小计 | 上半年开始实施的项目个数 | 下半年开始实施的项目个数 | 是否单独立项 | 责任处室 | 具体组织方式 | 此项目是否上人大报告（请业务处填写“是”或“否”）
|  | 合计 |  | 92 | 67 | 25
一 |  | 政策落实跟踪审计 |  | 15 | 12 | 3
（一） |  | 2016年海南省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施贯彻落实情况跟踪审计 |  | 3 | 1 | 2
1 | 政策审计 | 2016年海南省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施贯彻落实情况跟踪审计（“多规合一”改革试点和总体规划落实情况跟踪审计） | 7月-9月 | 1 |  | 1 | 是 | 财政处 | 财政审计处牵头制定全省稳增长审计方案，并具体负责组织18个市县审计局实施此项审计。 | 否
2 | 政策审计 | 2016年海南省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施贯彻落实情况跟踪审计（3个试点园区行政审批制度改革情况跟踪审计） | 7月-9月 | 1 |  | 1 | 是 | 财政处 | 财政审计处牵头制定全省稳增长审计方案，并具体负责此项审计。 | 否
3 | 政策审计 | 2016年海南省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施贯彻落实情况跟踪审计（重大项目审计） | 4月-6月、10月-12月 | 1 | 1 |  | 是 | 投资处 | 财政审计处牵头制定全省稳增长审计方案。投资处负责审计重大项目，6月、12月两次提交审计报告给财政处汇总。 | 否
4 | 政策审计 | 2016年海南省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施贯彻落实情况跟踪审计（财政存量资金审计） | 1月-3月 |  |  |  | 否 | 财政处 | 财政审计处牵头制定全省稳增长审计方案，结合省本级政府预算执行审计开展省本级财政存量资金审计，并组织18个市县审计局开展市县财政存量资金审计。 | 否
5 | 政策审计 | 2016年海南省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施贯彻落实情况跟踪审计（2015年地方政府债券资金使用情况专项审计） | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 财政处 | 财政审计处牵头制定全省稳增长审计方案，结合省本级政府预算执行审计开展省本级地方政府债券资金使用情况审计，并组织18个市县审计局开展市县地方政府债券资金使用情况审计。 | 否
6 | 政策审计 | 2016年海南省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施贯彻落实情况跟踪审计（行政事业单位贯彻落实厉行节约、控制各类新增财政支出情况专项审计） | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 行政处 | 财政审计处牵头制定全省稳增长审计方案。行政处结合2015年度省本级部门预算执行情况审计，组织各业务处开展此项审计。 | 否
7 | 政策审计 | 2016年海南省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施贯彻落实情况跟踪审计（“十三五”扶贫工作发展规划编制和规划落实情况跟踪审计） | 10-12月 |  |  |  | 否 | 农业处 | 财政审计处牵头制定全省稳增长审计方案。农业处结合为民办实事推进扶贫开发审计，具体开展此项审计。 | 否
（二） |  | 2016年省委省政府为民办实事十大事项跟踪审计调查 |  | 10 | 10 | 0
1 | 政策审计 | 2016年省委省政府为民办实事十大事项跟踪审计调查（为困难群众和农民工提供法律援助） | 6月-7月，11月-12月 | 1 | 1 |  | 是 | 资源处 | 政策法规处牵头，制定工作方案、汇总综合报告。 | 否
2 | 政策审计 | 2016年省委省政府为民办实事十大事项跟踪审计调查（治理城乡环境卫生） | 6月-7月，11月-12月 | 1 | 1 |  | 是 | 资源处 | 政策法规处牵头，制定工作方案、汇总综合报告。 | 否
3 | 政策审计 | 2016年省委省政府为民办实事十大事项跟踪审计调查（农村公路建设） | 6月-7月，11月-12月 | 1 | 1 |  | 是 | 投资处 | 政策法规处牵头，制定工作方案、汇总综合报告。 | 否
4 | 政策审计 | 2016年省委省政府为民办实事十大事项跟踪审计调查（帮扶困难残疾人） | 6月-7月，11月-12月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 政策法规处牵头，制定工作方案、汇总综合报告。 | 否
5 | 政策审计 | 2016年省委省政府为民办实事十大事项跟踪审计调查（实施保障性安居工程建设） | 6月-7月，11月-12月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 政策法规处牵头，制定工作方案、汇总综合报告。 | 否
6 | 政策审计 | 2016年省委省政府为民办实事十大事项跟踪审计调查（推进扶贫开发，确保全省18万人脱贫）（结合此项审计，开展稳增长跟踪审计中的“十三五”扶贫工作发展规划编制和规划落实情况跟踪审计） | 6月-7月，11月-12月 | 1 | 1 |  | 是 | 农业处 | 1.政策法规处牵头，制定为民办实事审计工作方案、汇总综合报告。2.农业处结合此项审计，开展稳增长跟踪审计中的扶贫规划审计，12月向财政处提交审计报告。 | 否
7 | 政策审计 | 2016年省委省政府为民办实事十大事项跟踪审计调查（实施农民小额贷款贴息） | 6月-7月，11月-12月 | 1 | 1 |  | 是 | 金融处 | 政策法规处牵头，制定工作方案、汇总综合报告。 | 否
8 | 政策审计 | 2016年省委省政府为民办实事十大事项跟踪审计调查（改善农村公共场所服务设施） | 6月-7月，11月-12月 | 1 | 1 |  | 是 | 教科文处 | 政策法规处牵头，制定工作方案、汇总综合报告。 | 否
9 | 政策审计 | 2016年省委省政府为民办实事十大事项跟踪审计调查（提高教育服务保障能力） | 6月-7月，11月-12月 | 1 | 1 |  | 是 | 教科文处 | 政策法规处牵头，制定工作方案、汇总综合报告。 | 否
10 | 政策审计 | 2016年省委省政府为民办实事十大事项跟踪审计调查（重点公共场所免费wifi网络建设） | 6月-7月，11月-12月 | 1 | 1 |  | 是 | 行政处 | 政策法规处牵头，制定工作方案、汇总综合报告。 | 否
（三） |  | 白沙县道银村、坡告村生态扶贫移民政策落实情况跟踪审计调查 | 4月-5月，10月-11月 | 1 | 1 |  | 是 | 农业处
（四） | 政策审计 | 行业协会商会与行政机关脱钩资产清查审计调查 | 11月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 财政处 | 组织联合中介机构人员审计 | 否
二 |  | 财政审计 |  | 6 | 5 | 1
（一） | 财政审计 | 省财政厅具体组织2015年度省本级政府预算执行情况审计 | 1月-5月 | 1 | 1 |  | 是 | 财政处 |  | 是
（二） | 财政审计 | 全省地税系统2015年度税收征收管理情况审计 | 3月-6月 | 1 | 1 |  | 是 | 金融处 | 金融处牵头，组织18个市县审计局实施 | 是
（三） | 财政审计 | 2015年度省本级部门预算执行情况审计（结合此项审计，开展稳增长跟踪审计中的行政事业单位贯彻落实厉行节约、控制各类新增财政支出情况专项审计） | 4月-6月 | 1 | 1 |  | 是 | 行政处 | 行政处牵头，统一立项和制定审计实施方案，组织各业务处具体实施。结合此项审计，开展稳增长跟踪审计中的行政事业单位贯彻落实厉行节约、控制各类新增财政支出情况专项审计，6月向财政处提交审计报告。 | 是
1 |  | 海南省人民政府台湾事务办公室2015年度部门预算执行情况审计 | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 财政处 | 按行政处制定的统一方案实施。
2 |  | 海南省财政厅2015年度部门预算执行情况审计 | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 财政处 | 按行政处制定的统一方案实施。
3 |  | 海南省住房和城乡建设厅2015年度部门预算执行情况审计 | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 行政处 | 按行政处制定的统一方案实施。
4 |  | 海南省司法厅2015年度部门预算执行情况审计 | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 行政处 | 按行政处制定的统一方案实施。
5 |  | 海南省文学艺术界联合会2015年度部门预算执行情况审计 | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 教科文卫处 | 按行政处制定的统一方案实施。
6 |  | 海南省妇女联合会2015年度部门预算执行情况审计 | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 金融处 | 按行政处制定的统一方案实施。
7 |  | 海南省地税局2015年度部门预算执行情况审计 | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 金融处 | 按行政处制定的统一方案实施。
8 |  | 海南省人民检察院2015年度部门预算执行情况审计 | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 经责处 | 按行政处制定的统一方案实施。
9 |  | 中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）2015年度部门预算执行情况审计 | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 农业处 | 按行政处制定的统一方案实施。
10 |  | 海南省农业厅2015年度部门预算执行情况审计 | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 农业处 | 按行政处制定的统一方案实施。
11 |  | 海南省文化广电出版体育厅2015年度部门预算执行情况审计 | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 企业处 | 按行政处制定的统一方案实施。
12 |  | 海南省高级人民法院2015年度部门预算执行情况审计 | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 社保处 | 按行政处制定的统一方案实施。
13 |  | 海南省海洋与渔业厅2015年度部门预算执行情况审计 | 4月-6月 |  |  |  | 否 | 资源处 | 按行政处制定的统一方案实施。
（四） | 财政审计 | 省本级科技经费专项审计调查 | 3月-7月 | 1 | 1 |  | 是 | 教科文处 | 教科文卫处审计处牵头、部分市县审计局参与，并聘请中介机构实施。 | 是
（五） | 财政审计 | 2016年度博鳌亚洲论坛年会专项经费使用情况审计 | 10月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 行政处 |  | 否
（六） |  | 海南省海防与口岸办公室专项审计调查 | 4月-5月 | 1 | 1 |  | 是 | 财政处
三 |  | 民生审计 |  | 15 | 14 | 1
（一） |  | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计 |  | 14 | 14 | 0
1 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（省农垦总局） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 农业处 | 农业处负责审计。 | 是
2 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（热科院） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 社保处负责审计 | 是
3 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（洋浦） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 社保处负责审计 | 是
4 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（昌江县） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 社保处统一立项，儋州市审计局负责审计。 | 是
5 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（澄迈县） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 社保处统一立项，定安县审计局负责审计。 | 是
6 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（儋州市） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 社保处统一立项，东方市审计局负责审计。 | 是
7 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（定安县） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 社保处统一立项，万宁市审计局负责审计。 | 是
8 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（东方市） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 社保处统一立项，澄迈县审计局负责审计。 | 是
9 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（海口市） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 社保处负责审计，海口市审计局参加。 | 是
10 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（乐东县） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 社保处统一立项，琼中县审计局负责审计。 | 是
11 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（陵水县） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 社保处统一立项，乐东县审计局负责审计。 | 是
12 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（琼中县） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 社保处统一立项，昌江县审计局负责审计. | 是
13 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（三亚市） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 社保处负责审计，三亚市审计局参加。 | 是
14 | 民生审计 | 全省城镇保障性安居工程跟踪审计（万宁市） | 1月-4月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 社保处统一立项，陵水县审计局负责审计。 | 是
（二） |  | 基本医疗保险基金和医疗救助资金审计 | 8月-11月 | 1 | 0 | 1 | 是 | 社保处 | 按照审计署统一方案组织实施审计,拟由社保处牵头，组织各业务处和市县审计局实施，具体安排待定，暂列1个项目。
四 |  | 绿色审计 |  | 4 | 3 | 1
（一） | 绿色审计 | 水污染防治资金审计 | 8月-10月 | 1 |  | 1 | 是 | 资源处 | 按照审计署统一方案组织实施审计，拟由资源处牵头，组织各业务处和市县审计局实施，具体安排待定。暂列1个项目。 | 否
（二） | 绿色审计 | 城镇内河（湖）水污染治理情况跟踪审计 | 3月-12月 | 1 | 1 |  | 是 | 资源处 | 资源环境审计处牵头，拟安排海口、三亚、万宁、文昌、琼海、陵水、保亭、昌江、定安、屯昌等10个市县审计局参与，必要时聘请中介机构人员审计。 | 否
（三） | 绿色审计 | 琼中县领导干部自然资源资产责任审计试点 | 6月-10月 | 1 | 1 |  | 是 | 经责处 | 经责处负责审计，可根据工作需要聘请有关专家参加。 | 否
（四） | 绿色审计 | 陵水县领导干部自然资源资产责任审计试点 | 6月-10月 | 1 | 1 |  | 是 | 资源处 | 资源处负责审计，可根据工作需要聘请有关专家参加。 | 否
五 |  | 企业审计 |  | 1 | 1 | 0
（一） | 企业审计 | 省属企业资产处置情况专项审计（专题审计） | 4月-6月 | 1 | 1 |  | 是 | 企业处 |  | 是
六 |  | 经济责任审计 |  | 32 | 22 | 10
（一） |  | 部门单位领导干部 |  | 18 | 14 | 4
1 | 经济责任审计 | 省财政厅厅长刘平治任期经济责任履行情况审计 | 1月-3月 | 1 | 1 |  | 是 | 财政处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 是
2 | 经济责任审计 | 省司法厅厅长屈建民任期经济责任履行情况审计 | 1月-3月 | 1 | 1 |  | 是 | 行政处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 是
3 | 经济责任审计 | 省委党校原党委书记、副校长（正厅级）彭京宜任期经济责任履行情况审计 | 11月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 教科文卫处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 否
4 | 经济责任审计 | 省地税局原局长麦正华任期经济责任履行情况审计 | 3月-6月 | 1 | 1 |  | 是 | 金融处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 是
5 | 经济责任审计 | 省人力资源开发局原局长、党组书记林志向任期经济责任履行情况审计 | 1月-3月 | 1 | 1 |  | 是 | 经责处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 否
6 | 经济责任审计 | 省农业厅厅长江华安任期经济责任履行情况审计 | 1月-3月 | 1 | 1 |  | 是 | 农业处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 是
7 | 经济责任审计 | 省盐务局局长王凤奇任期经济责任履行情况审计 | 11月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 农业处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 是
8 | 经济责任审计 | 海南住房公积金管理局局长、党组书记王艳萍任期经济责任履行情况审计 | 11月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 社保处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 否
9 | 经济责任审计 | 省社会保险事业局局长王卓任期经济责任履行情况审计 | 11月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 社保处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 否
10 | 经济责任审计 | 省老干局副局长王旭任期经济责任履行情况审计 | 1月-3月 | 1 | 1 |  | 是 | 投资处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 是
11 | 经济责任审计 | 省社会科学界联合会原主席、党组书记赵康太任期经济责任履行情况审计 | 1月-3月 | 1 | 1 |  | 是 | 资源处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 是
12 | 经济责任审计 | 海南大学党委副书记、校长李建保任期经济责任履行情况审计 | 1月-5月 | 1 | 1 |  | 是 | 教科文处 | 教科文卫处牵头制定工作方案。 | 是
13 | 经济责任审计 | 海南大学原党委书记刘康德任期经济责任履行情况审计 | 1月-5月 | 1 | 1 |  | 是 | 教科文处 | 教科文卫处牵头制定工作方案。 | 是
14 | 经济责任审计 | 琼台师范高等专科学校校长、党委副书记程立生任期经济责任履行情况审计 | 1月-3月 | 1 | 1 |  | 是 | 企业处 | 教科文卫处牵头制定工作方案。 | 是
15 | 经济责任审计 | 琼台师范高等专科学校原党委书记李向国任期经济责任履行情况审计 | 1月-3月 | 1 | 1 |  | 是 | 企业处 | 教科文卫处牵头制定工作方案。 | 是
16 | 经济责任审计 | 海南广播电视大学原党委书记李红梅任期经济责任履行情况审计 | 1月-3月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 教科文卫处牵头制定工作方案。 | 是
17 |  | 海口市审计局原局长孙芬任期经济责任履行情况审计 | 5月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处
18 |  | 澄迈县审计局原局长何宗华任期经济责任履行情况审计 | 6月-7月 | 1 | 1 |  | 是 | 农业处
（二） |  | 国有企业领导干部 |  | 5 | 0 | 5
1 | 经济责任审计 | 省农村信用社联社合社理事长、党委书记吴伟雄任期经济责任履行情况审计 | 11月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 金融处 |  | 否
2 | 经济责任审计 | 省农村信用社联社合社主任、党委副书记利光秘任期经济责任履行情况审计 | 11月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 金融处 |  | 否
3 | 经济责任审计 | 海南海钢集团有限公司原党委书记杨祖光任期经济责任履行情况审计 | 10月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 企业处 |  | 否
4 | 经济责任审计 | 海南日报社（海南日报报业集团）社长、党委书记钟业昌任期经济责任履行情况审计 | 10月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 企业处 |  | 否
5 | 经济责任审计 | 海南日报社（海南日报报业集团）原总编辑、党委副书记吴清雄任期经济责任履行情况审计 | 10月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 企业处 |  | 否
（三） |  | 市县领导干部 |  | 9 | 8 | 1
1 | 经济责任审计 | 琼海市市委书记符宣朝任期经济责任履行情况审计 | 6月-7月 | 1 | 1 |  | 是 | 财政处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 否
2 | 经济责任审计 | 琼海市市长宁虹雯任期经济责任履行情况审计 | 6月-7月 | 1 | 1 |  | 是 | 财政处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 否
3 | 经济责任审计 | 琼中县县委书记孙喆任期经济责任履行情况审计 | 6月-10月 | 1 | 1 |  | 是 | 经责处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 否
4 | 经济责任审计 | 三沙市市委书记、市长肖杰任期经济责任履行情况审计 | 4月-5月 | 1 | 1 |  | 是 | 经责处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 是
5 | 经济责任审计 | 澄迈县县委书记杨思涛任期经济责任履行情况审计 | 6月-7月 | 1 | 1 |  | 是 | 农业处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 否
6 | 经济责任审计 | 澄迈县政府县长吉兆民任期经济责任履行情况审计 | 6月-7月 | 1 | 1 |  | 是 | 农业处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 否
7 | 经济责任审计 | 白沙县政府县长胡翔任期经济责任履行情况审计 | 8月-10月 | 1 |  | 1 | 是 | 教科文处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 否
8 | 经济责任审计 | 陵水县政府县长杨文平任期经济责任履行情况审计 | 6月-10月 | 1 | 1 |  | 是 | 资源处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 是
9 | 经济责任审计 | 定安县委书记陈军任期经济责任履行情况审计 | 5月-6月 | 1 | 1 |  | 是 | 社保处 | 经责处牵头制定工作方案。 | 否
七 |  | 政府投资审计 |  | 19 | 10 | 9
（一） |  | 专题审计 |  | 2 | 1 | 1
1 | 政府投资审计 | 琼中至五指山至乐东、文昌至琼海高速公路和铺前大桥等省重点建设项目征地拆迁管理情况审计（专题审计） | 1月-6月 | 1 | 1 |  | 是 | 投资处 | 组织联合中介机构人员审计 | 是
2 | 政府投资审计 | 省人民医院门诊部综合楼等7家医院建设项目建设管理情况审计（专题审计） | 7月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 投资处 | 组织联合中介机构人员审计 | 否
（二） |  | 预算执行情况审计（跟踪审计） |  | 5 | 2 | 3
1 | 政府投资审计 | 省食品检验检测中心建设项目预算执行情况审计 | 7月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 投资处 | 组织联合中介机构人员审计 | 否
2 | 政府投资审计 | 省民族博物馆一期改扩建项目预算执行情况审计 | 1月-6月 | 1 | 1 |  | 是 | 投资处 | 组织联合中介机构人员审计 | 是
3 | 政府投资审计 | 海口汽车客运总站项目预算执行情况审计 | 7月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 投资处 | 组织联合中介机构人员审计 | 否
4 | 政府投资审计 | 国家检察官学院海南分院项目预算执行情况审计 | 1月-6月 | 1 | 1 |  | 是 | 投资处 | 组织联合中介机构人员审计
5 |  | 南海博物馆建设项目预算执行情况审计 | 7月-12月 | 1 |  | 1 | 是 | 投资处 | 组织联合中介机构人员审计
（三） |  | 竣工决（结）算审计 |  | 3 | 3 | 0
1 | 政府投资审计 | 文昌市文城污水处理厂一期工程竣工结算审计 | 1月-6月 | 1 | 1 |  | 是 | 投资处 | 组织联合中介机构人员审计 | 是
2 | 政府投资审计 | 海南省档案馆项目竣工结算审计 | 1月-6月 | 1 | 1 |  | 是 | 投资处 | 组织联合中介机构人员审计 | 是
3 |  | 海南省西南中沙渔业补给基地码头一期工程（水工工程）竣工决算审计 | 1月-3月 | 1 | 1 |  | 是 | 投资处 | 组织联合中介机构人员审计
（四） | 政府投资审计 | 待定交办项目9个 | 待定 | 9 | 4 | 5 | 是 | 投资处 | 待定 | 待定
注：下半年开始实施的项目有25个，但上半年开始实施的69个项目中需延续到下半年实施的有30个，因此下半年实际实施项目为55个。此外，下半年开始实施的基本医疗保险和医疗救助资金审计、水污染防治资金审计，由于审计署尚未下发方案，分别暂列为1个项目，实际实施中还将细化为多个项目立项实施。

## w31j71h3 (hidden)
3